## Scheda obiettivo
Obiettivo GESTIONALE
DIRIGENTE |  |  |  | SETTORE |  |  |  | collegamento con rpp
Servizio finanziario
FINALITA'
Titolo Obiettivo strategico: |  | RISPETTO DELLE TEMPISTICHE NORMATIVE IN TEMA DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
descrizione obiettivo |  | L'obiettivo si propone di approvare il DUP e il Bilancio pluriennale 2024/2026 con gli atti allegati entro il mese di dicembre bell'anno in corso onde garantire una corretta programmazione e gestione per il triennio in considerazione.
Descrizione delle fasi di attuazione:
1 | Predisposizione DUP e bilancio di previsione 2024/26 con allegati
2 | Presentazione alla G.C. entro il mese di settembre 2023
3 | approvazione in C.C. ntro il mese di dicembre 2023
4
INDICI DI RISULTATO
Indici di Quantità | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Indici di Tempo | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI | [7 empty] | 100%
Indici di Costo | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Indici di Qualità | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1 | bar: Maggio to Settembre
2 | bar: Settembre
3 | bar: Dicembre
4
VERIFICA INTERMEDIA AL |  | Giugno: VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % |  | Giugno: MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | Giugno: MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti |  | Giugno: Analisi degli scostamenti
Cause |  | Giugno: Cause
Effetti |  | Giugno: Effetti
Provvedimenti correttivi |  | Giugno: Provvedimenti correttivi
Intrapresi |  | Giugno: Intrapresi
Da attivare |  | Giugno: Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome | Maggio: % Partecipazione; Luglio: Costo orario; Settembre: n° ore dedicate; Novembre: Costo della risorsa
D | BLUA Anna Maria | Maggio: 100
1 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia |  | Marzo: Descrizione; Novembre: Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
[14 empty] | DES | TYP | ATT | VA | ADD
[14 empty] | descrizione obiettivoRISPETTO DELLE TEMPISTICHE NORMATIVE IN TEMA DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA | 0 | Predisposizione DUP e bilancio di previsione 2024/26 con allegati - Presentazione alla G.C. entro il mese di settembre 2023 - approvazione in C.C. ntro il mese di dicembre 2023 - - - - - | #REF! | #REF!
Note on A6: d.grimaldi: Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l’utenza; Ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni e dell’utilizzo dei servizi da attuarsi anche attraverso l’ampliamento degli orari di apertura al pubblico e la riduzione dei tempi di attesa, nonché, in generale, dei tempi di svolgimento delle attività; Accelerazione e semplificazione delle procedure anche nelle attività interne, amministrative e di supporto; Maggiore attenzione all’utenza da conseguire mediante il miglioramento qualitativo delle modalità relazionali con il pubblico, nonché l’adozione e la necessaria pubblicizzazione della carta dei servizi, rendendone obbligatoria l’affissione in tutti i luoghi di accesso al pubblico; Conseguimento di una maggiore economicità della gestione da Programma di Mandato....
Note on A8: d.grimaldi: il campo serve a meglio far comprendere cosa si vuol realizzare e serve a collegare l'obiettivo a un eventuale processo
Note on A27: d.grimaldi: i campi degli indici non sono obbligatori se l'obiettivo è ricompreso nel processo e quest'ultimo è indicato nella descrizione dell'obiettivo
Note on A28: d.grimaldi: cosa produco campo obbligatorio
Note on A32: d.grimaldi: indici non strettamente necessari se non si richiama nella finalità il miglioramento temporale
Note on A36: d.grimaldi: costituiscono costo obiettivo i costi diretti a produrlo non ricompresi nei costi già conteggiati nell'attività istituzionale. I costi sono riferiti al titolo primo campo obbligatorio
Note on A40: d.grimaldi: è la misurazione qualitativa della nostro risultato campo obbligatorio
Note on C6: d.grimaldi: definire sinteticamente la finalità dell'obiettivo e se possibile gli elementi qualitativi che lo contraddistinguono
Note on I4: d.grimaldi: inserire riferimenti a strumenti di programmazione della politica